П А С П О Р Т

КОМПЛЕКСНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  " ЛЕТО - 2000"

Пушкинской  средней  школы

1. Наименование      Целевая комплексная программа " Лето - 2000"

программы        Пушкинской средней школы

по организации летнего досуга учащихся.

2. Основания для     Устав Пушкинской средней общеобразовательной школы,

разработки        Плван учебно-воспитательной работы на 1999/2000 уч.год,

программы         Программа летней занятости детей и подростков в 2000

году (департамент образования Кировской области),

постановление администрации Яранского района

"О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления,

занятости детей и подростков в 2000 году".

3. Разработчики      Толстобова Т.П., Баранова Л.Я., Коновалова Г.В.,

Воронова В.В., Степанова Т.В., Топаев С.Л.

4. Цели и задачи     Создание условий для активного отдыха и развития

программы         учащихся, занятости их трудовой, экологической и спор-

тивной деятельностью; укрепление здоровья детей в

летний период; осуществление комплексного подхода к

организации летнего отдыха.

5. Сроки, этапы      Апрель - сентябрь 2000 года.

реализации        I этап - организационно-методический. Апрель-май.

программы         II этап - реализация программы. Июнь-август.

III этап - итоговый. Август-сентябрь.

6. Исполнители       Баранова Л.Я., Степанова Т.В., Коновалова Г.В.

Воронова В.В., Толстобова Т.П., Топаев С.Л., дежурные

учителя, командиры разновозрастных отрядов.

7. Объем и           Из местного бюджета                         рублей

источники         Привлеченные родительские средства          рублей

финансирования    Общий объем финансовых средств              рублей

8. Ожидаемые         Оздоровление и занятость детей трудовой, экологической,

конечные          спортивной, игровой и творческой деятельностью в

результаты        летний период; обеспечение контроля за времяпрепро-

реализации        вождением учащихся в каникулярное время.

программы

9.Система органи-    Оперативный контроль начальника лагеря, директора школы,

зации контроля     заведующей школьным участком, организатора, турорга.

за выполнением     Открытый просмотр реализации программных мероприятий.

программы          Оперативная информация. Отчет руководителей программ.

- 1 -

КОМПЛЕКСНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА  "ЛЕТО-2000"

Пушкинской средней школы

1. Анализ работы по организации летнего отдыха в 1999 году.

Для реализации программы по организации летнего отдыха были определены сле-

дующие направления: летний оздоровительный лагерь дневного пребывания "Волна"

для учащихся 1-7 классов, работа дежурных групп на пришкольном участке по вы-

полнению продовольственной программы "Братцы-кролики", туристско-экологическая

программа "Проходимцы", объединение разновозрастных отрядов "Барвинок".

Лагерь дневного пребывания "Волна" был организован на базе детского комби-

ната; посещало его 30 учащихся 1-7 классов. Программа деятельности лагеря была

составлена педагогическим коллективом лагеря под руководством начальника лагеря

Ерошкиной Л.Т. Цели и задачи ставились следующие: создание условий для отдыха

и развития детей в летний период; охрана жизни и укрепление здоровья детей,

снижение заболеваемости и повышение выносливости детского организма; формирова-

ние гигиенических навыков и привычек, гармоничное физическое и нервно-психичес-

кое развитие; формирование трудовых умений и навыков, желания трудиться.

В лагере дети постоянно были заняты досуговой и общественно-полезной деятель-

ностью. Питание было качественное и калорийное. Многие учащиеся выражают жела-

ние и в этом году посещать лагерь, так как детям в лагере было интересно.

Работа на пришкольном участке дежурных разновозрастных групп учащихся 3-8

классов велась под руководством дежурных преподавателей согласно программе,

составленной учителем биологии Вороновой В.В.

В результате агротехнических работ, проведенных школьниками, школьная столо-

вая на этот учебный год была полностью обеспечена овощами.

Туристско-экологическая программа разрабатывалась туроргом Товкачевой О.В.,

но до уровня школьного документа не была доработана. Тем не менее, в школе в

IV четверти велся туристический кружок, учащиеся совершили путешествие по раз-

работанному маршруту. При оформлении материалов похода большую помощь оказала

завуч Ошуева А.С.. Школьники готовились к районному турслету под руководством

организатора Толстобовой Т.П., в котором по результатам путешествия и выступ-

ления на этапах соревнований заняли общее 5-е место. Помимо этого, поход к

скале Часовой на реке Немда в Советском районе совершили учащиеся 7 класса под

руководством классного руководителя Степановой Т.В. Была выпушена школьниками

газета по результатам походов с фотоприложением "Будни спецназа". Также дети

совершали вылазки на природу и экологические десанты по программе лагеря.

Учителя школы также приняли участие в районных туристических соревнованиях

учителей в составе команды содружества.

Работа разновозрастных отрядов по деревням велась по программе объединения

"Барвинок", однако недостаточно активно, в частности, в связи с большой занятос-

тью детей домашними работами, а также из-за малой ответственности командиров

отрядов. Можно отметить хорошую организационную работу командира отряда в д.

Ширкино Чистобаевой Светы (8 кл.).

Кроме этого, в летний период учащиеся школы привлекались специалистами кол-

хоза к сельскохозяйственным работам.

В здании школы был оформлен информационный стенд, на котором отражалась

жизнь лагеря, успехи туристов, деятельность отрядов и объединений.

В этом году в период летних каникул необходимо обеспечить полноценный отдых

учащихся, организовать для них досуговые, спортивные, праздничные мероприятия;

привлечь школьников к ремонту школы, работе на пришкольном участке, к экологи-

ческим делам. Ввиду увеличения финансирования детодня, питание в летнем лагере

будет более разнообразным и сбалансированным; поэтому целесообразно при форми-

ровании контингента лагеря преимущество предоставлять детям из малообеспеченных

и многодетных семей.

- 2 -

2. Цели и задачи программы.

Цели: создание условий для активного отдыха и развития учащихся,

занятости их общественно-полезной, трудовой, экологической и спор-

тивной деятельностью;

укрепление здоровья детей в летний период;

осуществление комплексного подхода к организации летнего отдыха.

Задачи: - осуществить комплексный подход к организации летнего отдыха

школьников;

- обеспечить условия укрепления здоровья учащихся школы,

занятость их трудовой, досуговой и спортивно-экологической

деятельностью в период летних каникул;

- предоставить учащимся возможность реализации своих потребностей

- в отдыхе, в общении - в разнообразных формах летних детских

объединений;

- осуществить необходимый контроль за времяпрепровождением уча-

щихся в летнее время.

Ожидаемые результаты: оздоровление и занятость детей трудовой, спортивной,

экологической и творческой деятельностью в летний период;

осуществление должного контроля за занятостью школьников,

предотвращение опасных для жизни и антиобщественных деяний.

3. Основные направления реализации программы.

1. Организационные мероприятия.

1) Издать приказ о мерах по организации летнего отдыха в школе.

к 25 мая    - директор школы Степанова Т.В

2) Составить смену расходов на оздоровительный лагерь дневного пребывания.

к 1 июня    - начальник лагеря Баранова Л.Я.

3) Организовать работу:

- ремонтной бригады по трудовой программе "Муравей" во время летних каникул,

ответственная  Степанова Т.В

- объединения разновозрастных отрядов "Барвинок" в летние месяцы,

ответственная  Толстобова Т.П.

- дежурных звеньев по реализации продовольственной программы в летний период,

ответственная Воронова В.В.

4) Разработать программу оздоровительного лагеря дневного пребывания "Волна"

для учащихся 1-7 классов, реализация - 5-25 июня.

- начальник лагеря  Баранова Л.Я.

5) Разработать туристско-экологическую программу "Зеленый компас" на июнь.

- турорганизатор Коновалова Г.В.

6) Для летнего лагеря дополнительно разработать кружковые программы:

экологический кружок      - к 5 июня   - Воронова В.В.

трудовая программа        - к 5 июня   - Степанова Т.В.

спортивная секция         - к 5 июня   - Топаев С.Л.

"Мастерская природы"      - к 5 июня   - Ерошкина В.А.

7) Провести комиссию по приемке места отдыха детей.

к 1 июня          - директор школы Степанова Т.В.

8) Определить места для купания детей.

к 1 июня          - начальник лагеря Баранова Л.Я.

9) Организовать прохождение медосмотра для персонала и воспитателей лагеря.

к 1 июня          - Баранова Л.Я.

10) Подготовить необходимое оборудование и инвентарь для лагеря, ремонтной

бригады, дежурных звеньев, турпоходов, турслета.

к 25 мая          - директор, начальник лагеря, турорг.

11) Оформить информационный стенд "Лето-2000".

к 1 июня          - Баранова Л.Я., Толстобова Т.П.

- 3 -

12) Разработать:

- сценарии праздников открытия и закрытия лагеря, Пушкинского дня,

Дня России,

к 1 июня          - педколлектив лагеря;

- дела и направления работы разновозрастных отрядов,

к 1 июня          - Толстобова Т.П., совместно с командирами;

- памятку для дежурных учителей по организации и ТБ работы на участке,

к 1 июня          - Воронова В.В.;

- сценарий выпускного вечера для 9-го класса,

к 10 июня         - Воронова В.В.

2. Работа с педкадрами.

- Совещание при директоре по организации летнего отдыха с начальником

лагеря, педагогами, руководителями программ.

26 мая          - Степанова Т.В.

- Индивидуальные консультации по разработке программ.

по мере необходимости  - Баранова Л.Я., Толстобова Т.П.

- Организация походов, подготовка к турслету.

22 мая          - Степанова Т.В., Коновалова Г.В., Толстобова Т.П.

- Собеседование с начальником лагеря по финансовым и хозяйственным

вопросам.

по мере необходимости   - Степанова Т.В., Берляков В.В.

- Заготовка лекарственных трав в летний период.

по согласованию с медиком и биологом - начальник лагеря, командиры.

- Отчеты по организации летнего отдыха.

По лагерю - к 25 августа, Баранова Л.Я.

По работе ремонтной бригады и дежурных звеньев - к 8 сентября,

Степанова Т.В., Воронова В.В.

Детская конференция - 12 сентября, Никифорова Т.Н.

3. Массовые мероприятия.

1 июня    - День защиты детей.

5 июня    - День охраны окружающей среды.

6 июня    - Пушкинский день.

12 июня    - День России.

14 июня    - выпускной вечер 9-го класса.

июня    - районные туристические соревнования.

июня    - День Памяти.

июня    - День молодежи.

- спортивные соревнования между отрядами.

- "Вело-мото-шоу".

периодически - дискотеки в сельском клубе.

4. Система организации контроля за исполнением программы.

1) Организовать оперативный контроль по вопросам:

- осуществление в установленные сроки организационных мероприятий -

директор школы Степанова Т.В.

- организация питания детей - начальник лагеря Баранова Л.Я.

- соблюдение техники безопасности, производственной санитарии и гиги-

ены - Баранова Л.Я., Степанова Т.В.

- соблюдение правил пожарной безопасности и дорожного движения -

Степанова Т.В.

- соблюдение режимных моментов - Баранова Л.Я.

- ведение установленной документации - Степанова Т.В.

- соблюдение питьевого режима - Баранова Л.Я.

- посещаемость детей - Баранова Л.Я.

- подготовка к выпускному вечеру - Толстобова Т.П.

- 4 -

- своевременность выполнения агротехнических работ на пришкольном

участке - Воронова В.В.

- подготовка к турслету - Коновалова Г.В.

- реализация программных мероприятий - открытый просмотр,

Баранова Л.Я., Толстобова Т.П.

2) Провести анализ оперативной информации по организации летнего отдыха -

Степанова Т.В., Баранова Л.Я., Ошуева А.С.

Предоставить необходимую информацию в вышестоящие инстанции - Ошуева А.С.

3) Подведение итогов лета.

Отчет по работе лагеря дневного пребывания - Баранова Л.Я.

Отчет по работе на пришкольном участке - Воронова В.В.

Отчет по туристско-экологической программе - Коновалова Г.В.

Детская итоговая конференция "Последнее лето ХХ века" - Никифорова Т.Н.

4. Приложения к комплексной целевой программе "Лето-2000".

- Программа летнего оздоровительного эколого-трудового лагеря

дневного пребывания "Волна" для учащихся.

- Туристско-экологическая программа "Зеленый компас".

- Программа деятельности досугового объединения разновозрастных

отрядов "Барвинок".

- Продовольственная программа "Огород".

- Трудовая программа "Муравей".